## Sheet1
作業報告書
2025-04-01
[6 empty] | 担当者名 | 中上直人
作業開始日 |  |  | 2025-04-01 | 作業終了日 |  |  | 2025-04-30
作業依頼一覧
作業依頼日 |  |  | 依頼名 | 終了予定日 |  |  | ステータス
2025-04-01 |  |  | 作業1 債権オプションに関するレートの取込追加 | 2025-04-11 |  |  | 完了
2025-03-01 |  |  | 作業2 ZoqNavel DB設計 | 2025-05-31 |  |  | 作業中
2025-03-01 |  |  | 作業3 ZoqNavel レポート出力に関するNAVELの追加開発 | 2025-05-31 |  |  | 作業中
2025-03-01 |  |  | 作業4 ZoqNavel サーバー側のジョブスケジューラーの開発 | 2025-05-31 |  |  | 作業中
作業実績
2025-04-01 | 火 | 作業2 作業3 |  | 2025-04-16 | 水 | 作業4
2025-04-02 | 水 | 作業2 作業3 |  | 2025-04-17 | 木 | 作業4
2025-04-03 | 木 | 作業2 作業3 |  | 2025-04-18 | 金 | 作業4
2025-04-04 | 金 | 作業1 |  | 2025-04-19 | 土
2025-04-05 | 土 |  |  | 2025-04-20 | 日
2025-04-06 | 日 |  |  | 2025-04-21 | 月 | 作業4
2025-04-07 | 月 | 作業1 |  | 2025-04-22 | 火 | 作業4
2025-04-08 | 火 | 作業1 |  | 2025-04-23 | 水 | 作業4
2025-04-09 | 水 | 作業1 |  | 2025-04-24 | 木 | 休暇
2025-04-10 | 木 | 休暇 |  | 2025-04-25 | 金 | 作業4
2025-04-11 | 金 | 作業1 |  | 2025-04-26 | 土
2025-04-12 | 土 |  |  | 2025-04-27 | 日
2025-04-13 | 日 |  |  | 2025-04-28 | 月 | 作業4
2025-04-14 | 月 | 作業4 |  | 2025-04-29 | 火 | 祝日
2025-04-15 | 火 | 作業4 |  | 2025-04-30 | 水 | 作業4
問題点/対策
なし
翌月の予定
ZoqNavelの開発支援
主に作業3および作業4
Formulas:
作業依頼日 = [作業依頼日, row above]+1
終了予定日 = [終了予定日, row above]+1